## 预算摘要
一台同步辐射加速器 + 十条光束线智能监控与调优预算
口径 | 3年建设期，2026年名义含税人民币；复用既有EPICS/PSS/EPS/PLC和机房；金额单位：万元。
不重复列支 | 硬件仅为采购；算力为租赁；外部软件仅为第三方许可；自主开发、系统搭建、集成、调试和建设期运维全部归入人力。
决策提示 | L1适合先立项；L2需十线逐条冻结动作/诊断清单后批复；L3建议分门禁拨款并预留后续2年运行成熟期。
版本 | 定位摘要 | 硬件采购 | 算力租赁 | 外部软件 | 人力成本 | 不可预见费 | 基准总额 | 折合亿元 | 低位情景 | 高位情景 | 建成后年运行费（估算）
L1 | 全设施状态底座；十线给方法，1–2线实机辅助调优 | 634 | 276 | 150 | 1290.2 | 352.53 | 2702.73 | 0.27027 | 2095.8405 | 3537.3425 | 372.3
L2 | 加速器自动监测；十线多参数、多目标闭环自主调优 | 1965 | 984 | 450 | 2649 | 907.2 | 6955.2 | 0.69552 | 5278.6725 | 9219.2625 | 960.45
L3 | 预测诊断；十线与加速器同步调控，接近限定边界全自主 | 4300 | 2802 | 900 | 4023.6 | 2405.12 | 14430.72 | 1.4431 | 10777.872 | 19407 | 2137.4
结论 | 建议把L1作为可独立验收的一期；L2、L3按G1 Shadow→G2监督执行→G3模块闭环→G4多线运行→G5限定无人值守分段拨款。
Note on L10: 年度运行费=硬件备件/更新预留5%+年度算力租赁+年度外部软件许可+团队制年度运维人力。
Note on L11: 年度运行费=硬件备件/更新预留5%+年度算力租赁+年度外部软件许可+团队制年度运维人力。
Note on L12: 年度运行费=硬件备件/更新预留5%+年度算力租赁+年度外部软件许可+团队制年度运维人力。

## 假设与口径
预算模型假设与编制口径
编辑说明 | 黄色底、蓝色字体为可编辑输入；黑色为公式。金额单位均为万元人民币。
模型边界 | 3年建设期、2026年名义含税估算；复用现有EPICS/PSS/EPS/PLC及既有机房，只计增量建设。
假设ID | 参数 | 基准值 | 低位系数 | 高位系数 | 单位 | 说明/来源
A-001 | 建设期 | 3 |  |  | 年 | 统一按3年比较；L3成熟运行通常仍需后续2年。
A-002 | 预算汇率 | 7 |  |  | CNY/USD | SAFE 2026-08-18中间价6.7905；预算采用7.00留出结算与波动余量。
A-003 | 价格口径 | 1 |  |  | 含税名义价 | 最终以国内可采购云、专线和设备供应商含税报价替换。
A-004 | 既有资产复用 | 1 |  |  | 是 | 不重复购买现有控制系统、安全联锁、设备PLC和基础机房。
A-005 | L1不可预见费率 | 15% |  |  | % | 覆盖接口不一致、现场改造和供应商报价波动。
A-006 | H100等效租赁单价 | 45 |  |  | 元/GPU·h | 基于公开长期/预留价格约33元/GPU·h，加税费、区域和服务形态余量。
A-007 | 小模型GPU租赁单价 | 15 |  |  | 元/GPU·h | A100/L4/L40S等效混合口径；需以国内资源池报价替换。
A-008 | 人年综合成本 | 1 |  |  | 见人力模型 | 团队制核算：实验室老师/工程师40万元/年，算法总开发50万元/年，学生0.4万元/月；来源为用户本轮提供。
A-009 | 安全架构 | 1 |  |  | 分层控制 | Actor LLM只提出方案；Verifier不是安全联锁；动作必须经确定性Plan和PSS/EPS/PLC。
A-010 | 硬件敏感性 | 1 | 0.7 | 1.3 | 倍 | 低位=高复用；高位=新增诊断、冗余和控制网改造较多。
A-011 | 算力敏感性 | 1 | 0.75 | 1.5 | 倍 | 受国内GPU供应、预留折扣、仿真CPU量和专线影响。
A-012 | 外部软件敏感性 | 1 | 0.5 | 1.5 | 倍 | 开源优先可降低；商业多物理、数据库和企业AI运行时会提高。
A-013 | 人力敏感性 | 1 | 0.85 | 1.25 | 倍 | 受十条线站异构程度、驻场年限、验证强度和既有团队可用性影响。
A-014 | L2不可预见费率 | 15% |  |  | % | 十线闭环存在集成和验收不确定性。
A-015 | L3不可预见费率 | 20% |  |  | % | 加速器协同调控与设施级自主运行风险更高。
A-016 | 实验室老师/开发工程师年成本 | 40 |  |  | 万元/人年 | 用户给定：实验室老师和代码/算法工程师均按40万元/年。
A-017 | 算法总开发师年成本 | 50 |  |  | 万元/人年 | 用户给定：算法总开发师按50万元/年。
A-018 | 学生月成本 | 0.4 |  |  | 万元/人月 | 用户给定：学生4000元/月，即0.4万元/月。
A-019 | 学生年成本 | 4.8 |  |  | 万元/人年 | 由学生月成本乘12个月自动计算。
Note on C8: 可编辑预算假设；对应A-001。
Note on C9: 可编辑预算假设；对应A-002。
Note on C10: 可编辑预算假设；对应A-003。
Note on C11: 可编辑预算假设；对应A-004。
Note on C12: 可编辑预算假设；对应A-005。
Note on C13: 可编辑预算假设；对应A-006。
Note on C14: 可编辑预算假设；对应A-007。
Note on C15: 可编辑预算假设；对应A-008。
Note on C16: 可编辑预算假设；对应A-009。
Note on C17: 可编辑预算假设；对应A-010。
Note on D17: 可编辑预算假设；对应A-010。
Note on E17: 可编辑预算假设；对应A-010。
Note on C18: 可编辑预算假设；对应A-011。
Note on D18: 可编辑预算假设；对应A-011。
Note on E18: 可编辑预算假设；对应A-011。
Note on C19: 可编辑预算假设；对应A-012。
Note on D19: 可编辑预算假设；对应A-012。
Note on E19: 可编辑预算假设；对应A-012。
Note on C20: 可编辑预算假设；对应A-013。
Note on D20: 可编辑预算假设；对应A-013。
Note on E20: 可编辑预算假设；对应A-013。
Note on C21: 可编辑预算假设；对应A-014。
Note on C22: 可编辑预算假设；对应A-015。

## 算力模型
算力租赁模型（不含运维人力）
价格锚点
指标 | 低/基准 | 高 | 单位 | 来源/说明
AWS H100容量块低/高 | 3.933 | 4.72 | USD/GPU·h | S-001；动态容量价
Google 8×H100按需 | 88.49 |  | USD/实例·h | S-002；约11.06 USD/GPU·h
Google 8×H100三年承诺 | 38.864 |  | USD/实例·h | S-002；约4.86 USD/GPU·h
SAFE中间价 | 6.7905 |  | CNY/USD | S-003；2026-08-18
预算汇率 | 7 |  | CNY/USD | A-002
预算H100单价 | 0.0045 |  | 万元/GPU·h | A-006
预算小模型GPU单价 | 0.0015 |  | 万元/GPU·h | A-007
版本算力用量
版本 | 小模型GPU·h/年 | H100等效GPU·h/年 | CPU/HPC（万元/年） | 存储/专线（万元/年） | 峰值/容灾（万元/年） | 年度合计（万元） | 建设期（年） | 三年合计（万元） | 说明
L1 | 8000 | 0 | 40 | 40 | 0 | 92 | 3 | 276 | 小模型训练/推理；仿真以CPU为主。
L2 | 24000 | 16000 | 120 | 100 | 0 | 328 | 3 | 984 | 8卡大模型阶段性适配，4卡等效在线评估。
L3 | 56000 | 40000 | 300 | 220 | 150 | 934 | 3 | 2802 | 双8卡适配、持续评估、全设施物理仿真和容灾峰值。
Note on B6: 公开价格或汇率锚点；不要将其直接当作国内最终含税采购价。
Note on B7: 公开价格或汇率锚点；不要将其直接当作国内最终含税采购价。
Note on B8: 公开价格或汇率锚点；不要将其直接当作国内最终含税采购价。
Note on B9: 公开价格或汇率锚点；不要将其直接当作国内最终含税采购价。
Note on B17: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。
Note on C17: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。
Note on D17: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。
Note on E17: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。
Note on F17: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。
Note on B18: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。
Note on C18: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。
Note on D18: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。
Note on E18: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。
Note on F18: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。
Note on B19: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。
Note on C19: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。
Note on D19: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。
Note on E19: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。
Note on F19: 用量假设；应以试运行日志和云供应商报价替换。

## 人力模型
人力成本模型（实验室老师/工程师带学生的团队制口径）
不重复列支规则 | 每条光束线由1名实验室老师、1名代码工程师带4–6名学生；全设施共享1名算法总开发师、1–2名算法工程师和2–3名学生。学生按0.4万元/月计。自主开发、集成、调试和建设期运维不再另列。
角色 | 综合成本（万元/人年） | L1人年 | L2人年 | L3人年 | L1成本 | L2成本 | L3成本 | 职责边界
光束线实验室老师 | 40 | 10 | 20 | 30 | 400 | 800 | 1200 | 每线物理任务、数据定义、现场验证和验收
光束线代码开发工程师 | 40 | 10 | 20 | 30 | 400 | 800 | 1200 | 每线数字孪生、数据接入、控制适配和联调
光束线学生 | 4.8 | 40 | 100 | 180 | 192 | 480 | 864 | 数据整理、建模、测试、实验记录和工具开发
加速器老师+代码工程师 | 40 | 3 | 4 | 6 | 120 | 160 | 240 | 加速器在线监测、模型、接口及L3协同调控；人数按两类人员合计
加速器学生 | 4.8 | 6 | 10 | 18 | 28.8 | 48 | 86.4 | 状态数据、异常样本、模型测试和现场验证
算法总开发师 | 50 | 1.5 | 2.5 | 3 | 75 | 125 | 150 | Simulator–Verifier–Actor总体算法和技术决策
共享算法工程师 | 40 | 1.5 | 5 | 6 | 60 | 200 | 240 | 代理模型、优化、评估、MLOps和工具链
共享算法学生 | 4.8 | 3 | 7.5 | 9 | 14.4 | 36 | 43.2 | 样本构造、训练评估、回放及实验支持
合计 |  | 75 | 169 | 282 | 1290.2 | 2649 | 4023.6 | 学生人年纳入工作量统计，但按4.8万元/人年计费。
建设期团队投入假设（黄色单元格可调整）
版本 | 光束线数量 | 每线团队年 | 每团队学生数 | 加速器团队年 | 共享算法团队年 | 算法工程师数 | 算法学生数 | 说明
L1 | 10 | 1 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 十线底座平均1团队年/线；1–2线重点验证；学生取下限4人。
L2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 十线闭环平均2团队年/线；学生取中值5人。
L3 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 十线高精度与协同控制平均3团队年/线；学生取上限6人。
建成后年度运维人力假设（不计入三年建设额）
版本 | 线站团队年/年 | 加速器团队年/年 | 算法团队年/年 | 对应建设期参数行 | 年度人力成本（万元）
L1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 19 | 198.6
L2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 20 | 384.2
L3 | 4 | 1 | 1 | 21 | 688.4
Note on B7: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on C7: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on D7: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on E7: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on B8: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on C8: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on D8: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on E8: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on B9: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on C9: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on D9: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on E9: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on B10: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on C10: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on D10: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on E10: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on B11: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on C11: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on D11: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on E11: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on B12: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on C12: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on D12: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on E12: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on B13: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on C13: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on D13: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on E13: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on B14: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on C14: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on D14: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。
Note on E14: 可编辑人力假设；人年已包含建设期内的自主开发与服务工作。

## L1明细
L1版本预算明细
版本定位 | 数字孪生和状态感知覆盖加速器与十线；加速器在线检测；十线给出调优方法，重点在1–2线测试并提供辅助指导。
编制规则 | 硬件仅列采购；算力优先租赁；外部软件单列；系统搭建、开发、集成、调试和运维均归人力。
序号 | 费用类别 | 子项 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 年限 | 小计（万元） | 口径/说明 | 假设ID | 类别汇总 | 金额（万元）
1 | 硬件采购 | 边缘采集与工业网关 | 套 | 12 | 12 | 1 | 144 | 一台加速器、十条线和一套中心冗余 | A-004 | 硬件采购 | 634
2 | 硬件采购 | 增量诊断传感与DAQ | 设施/线站 | 11 | 20 | 1 | 220 | 状态底座覆盖全设施，重点改造1–2条试点线 | A-004 | 算力租赁 | 276
3 | 硬件采购 | 时序存储、热缓存与备份 | 套 | 1 | 110 | 1 | 110 | 只计采购，不含部署运维 | A-004 | 外部软件 | 150
4 | 硬件采购 | 控制网隔离、时间同步与安全设备 | 套 | 1 | 80 | 1 | 80 | 不替换既有PSS/EPS | A-009 | 人力成本 | 1290.2
5 | 硬件采购 | test IOC/HIL试验台 | 套 | 2 | 40 | 1 | 80 | 对应1–2条实机验证线 | A-009
6 | 算力租赁 | 小模型GPU租赁 | GPU·h/年 | 8000 | 0.0015 | 3 | 36 | 不含云运维人力 | A-007
7 | 算力租赁 | CPU/HPC物理仿真租赁 | 年 | 1 | 40 | 3 | 120 | Simulator批量仿真 | A-001
8 | 算力租赁 | 云存储、专线与备份租赁 | 年 | 1 | 40 | 3 | 120 | 基础设施租赁，不含服务人员 | A-001
9 | 外部软件 | 商业物理/光学求解器预留 | 项 | 1 | 50 | 1 | 50 | 开源工具不足时采购 | A-012
10 | 外部软件 | 商业数据库/可观测性订阅 | 项 | 1 | 30 | 1 | 30 | 只列外购许可 | A-012
11 | 外部软件 | 企业AI运行时许可预留 | 项 | 1 | 30 | 1 | 30 | 生产部署可选；研究开发可用开源 | A-012
12 | 外部软件 | 安全扫描/备份软件许可 | 项 | 1 | 40 | 1 | 40 | 不含实施服务 | A-012
13 | 人力成本 | 光束线实验室老师 | 人年 | 10 | 40 | 1 | 400 | 每线物理任务、数据定义、现场验证和验收 | A-008
14 | 人力成本 | 光束线代码开发工程师 | 人年 | 10 | 40 | 1 | 400 | 每线数字孪生、数据接入、控制适配和联调 | A-008
15 | 人力成本 | 光束线学生 | 人年 | 40 | 4.8 | 1 | 192 | 数据整理、建模、测试、实验记录和工具开发 | A-008
16 | 人力成本 | 加速器老师+代码工程师 | 人年 | 3 | 40 | 1 | 120 | 加速器在线监测、模型、接口及L3协同调控；人数按两类人员合计 | A-008
17 | 人力成本 | 加速器学生 | 人年 | 6 | 4.8 | 1 | 28.8 | 状态数据、异常样本、模型测试和现场验证 | A-008
18 | 人力成本 | 算法总开发师 | 人年 | 1.5 | 50 | 1 | 75 | Simulator–Verifier–Actor总体算法和技术决策 | A-008
19 | 人力成本 | 共享算法工程师 | 人年 | 1.5 | 40 | 1 | 60 | 代理模型、优化、评估、MLOps和工具链 | A-008
20 | 人力成本 | 共享算法学生 | 人年 | 3 | 4.8 | 1 | 14.4 | 样本构造、训练评估、回放及实验支持 | A-008
[6 empty] | 直接费用小计 | 2350.2
[6 empty] | 不可预见费 | 352.53
[6 empty] | 三年总预算 | 2702.73
Note on E8: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F8: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G8: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E9: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F9: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G9: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E10: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F10: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G10: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E11: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F11: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G11: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E12: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F12: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G12: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E14: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E15: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E16: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F16: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G16: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E17: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F17: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G17: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E18: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F18: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G18: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E19: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F19: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G19: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G20: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G21: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G22: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G23: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G24: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G25: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G26: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G27: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。

## L2明细
L2版本预算明细
版本定位 | 全设施高精度感知、物理模型和AI代理；加速器自动监测；十线多参数、多目标闭环自主调优。
编制规则 | 硬件仅列采购；算力优先租赁；外部软件单列；系统搭建、开发、集成、调试和运维均归人力。
序号 | 费用类别 | 子项 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 年限 | 小计（万元） | 口径/说明 | 假设ID | 类别汇总 | 金额（万元）
1 | 硬件采购 | 双机边缘采集与工业网关 | 套 | 22 | 15 | 1 | 330 | 加速器和十线关键节点冗余 | A-004 | 硬件采购 | 1965
2 | 硬件采购 | 高精度诊断传感与DAQ | 设施/线站 | 11 | 55 | 1 | 605 | 支撑十线多参数闭环 | A-004 | 算力租赁 | 984
3 | 硬件采购 | 时序数据热存储集群 | 节点 | 2 | 150 | 1 | 300 | 原始数据仍复用设施数据平台 | A-004 | 外部软件 | 450
4 | 硬件采购 | 控制网隔离、时间同步与安全设备 | 套 | 1 | 180 | 1 | 180 | 多线闭环的唯一写通道 | A-009 | 人力成本 | 2649
5 | 硬件采购 | 十线HIL/故障注入适配台 | 套 | 10 | 25 | 1 | 250 | 每条线具备回放和故障注入 | A-009
6 | 硬件采购 | 确定性Plan执行网关 | 套 | 10 | 30 | 1 | 300 | Actor不能直接写PV | A-009
7 | 算力租赁 | 中型推理GPU租赁 | GPU·h/年 | 24000 | 0.0015 | 3 | 108 | 在线评估和代理模型 | A-007
8 | 算力租赁 | H100等效大模型适配 | GPU·h/年 | 16000 | 0.0045 | 3 | 216 | 阶段性8卡适配 | A-006
9 | 算力租赁 | CPU/HPC物理仿真租赁 | 年 | 1 | 120 | 3 | 360 | 十线高保真Simulator | A-001
10 | 算力租赁 | 云存储、专线与备份租赁 | 年 | 1 | 100 | 3 | 300 | 基础设施租赁，不含运维人力 | A-001
11 | 外部软件 | 商业多物理/光学求解器 | 项 | 1 | 120 | 1 | 120 | 十线模型适配预留 | A-012
12 | 外部软件 | 商业时序库/可观测性订阅 | 项 | 1 | 100 | 1 | 100 | 三年许可 | A-012
13 | 外部软件 | 企业AI运行时许可 | 项 | 1 | 100 | 1 | 100 | 按生产GPU规模预留 | A-012
14 | 外部软件 | 网络安全与软件测试许可 | 项 | 1 | 130 | 1 | 130 | 只列许可，不列实施服务 | A-012
15 | 人力成本 | 光束线实验室老师 | 人年 | 20 | 40 | 1 | 800 | 每线物理任务、数据定义、现场验证和验收 | A-008
16 | 人力成本 | 光束线代码开发工程师 | 人年 | 20 | 40 | 1 | 800 | 每线数字孪生、数据接入、控制适配和联调 | A-008
17 | 人力成本 | 光束线学生 | 人年 | 100 | 4.8 | 1 | 480 | 数据整理、建模、测试、实验记录和工具开发 | A-008
18 | 人力成本 | 加速器老师+代码工程师 | 人年 | 4 | 40 | 1 | 160 | 加速器在线监测、模型、接口及L3协同调控；人数按两类人员合计 | A-008
19 | 人力成本 | 加速器学生 | 人年 | 10 | 4.8 | 1 | 48 | 状态数据、异常样本、模型测试和现场验证 | A-008
20 | 人力成本 | 算法总开发师 | 人年 | 2.5 | 50 | 1 | 125 | Simulator–Verifier–Actor总体算法和技术决策 | A-008
21 | 人力成本 | 共享算法工程师 | 人年 | 5 | 40 | 1 | 200 | 代理模型、优化、评估、MLOps和工具链 | A-008
22 | 人力成本 | 共享算法学生 | 人年 | 7.5 | 4.8 | 1 | 36 | 样本构造、训练评估、回放及实验支持 | A-008
[6 empty] | 直接费用小计 | 6048
[6 empty] | 不可预见费 | 907.2
[6 empty] | 三年总预算 | 6955.2
Note on E8: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F8: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G8: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E9: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F9: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G9: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E10: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F10: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G10: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E11: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F11: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G11: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E12: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F12: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G12: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E13: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F13: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G13: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E16: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E17: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E18: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F18: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G18: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E19: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F19: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G19: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E20: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F20: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G20: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E21: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F21: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G21: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G22: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G23: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G24: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G25: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G26: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G27: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G28: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G29: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。

## L3明细
L3版本预算明细
版本定位 | 全状态感知、预测诊断和自主优化；光束线与加速器同步调控，形成限定边界内接近完全自主运行的设施能力。
编制规则 | 硬件仅列采购；算力优先租赁；外部软件单列；系统搭建、开发、集成、调试和运维均归人力。
序号 | 费用类别 | 子项 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 年限 | 小计（万元） | 口径/说明 | 假设ID | 类别汇总 | 金额（万元）
1 | 硬件采购 | 双机实时边缘计算与采集节点 | 套 | 22 | 25 | 1 | 550 | 设施级冗余与边缘特征提取 | A-004 | 硬件采购 | 4300
2 | 硬件采购 | 全状态高精度诊断传感与DAQ | 设施/线站 | 11 | 100 | 1 | 1100 | 含预测诊断所需增量测点 | A-004 | 算力租赁 | 2802
3 | 硬件采购 | 高可用时序存储与热缓存 | 节点 | 2 | 300 | 1 | 600 | 双活/容灾，不重复建设原始数据中心 | A-004 | 外部软件 | 900
4 | 硬件采购 | 控制网隔离、时间同步、网络与灾备 | 套 | 1 | 400 | 1 | 400 | 设施级安全域和审计 | A-009 | 人力成本 | 4023.6
5 | 硬件采购 | 全设施HIL/故障注入试验台 | 套 | 11 | 50 | 1 | 550 | 加速器与十线联合回放 | A-009
6 | 硬件采购 | 加速器同步调控安全网关 | 套 | 1 | 600 | 1 | 600 | 不改写PSS/EPS职责 | A-009
7 | 硬件采购 | 十线确定性执行与回退网关 | 套 | 10 | 50 | 1 | 500 | 白名单动作、签名Plan和安全停止 | A-009
8 | 算力租赁 | 中型推理GPU租赁 | GPU·h/年 | 56000 | 0.0015 | 3 | 252 | 代理模型、在线评估和冗余推理 | A-007
9 | 算力租赁 | H100等效大模型适配 | GPU·h/年 | 40000 | 0.0045 | 3 | 540 | 双8卡阶段性适配 | A-006
10 | 算力租赁 | CPU/HPC物理仿真租赁 | 年 | 1 | 300 | 3 | 900 | 加速器—十线联合Simulator | A-001
11 | 算力租赁 | 云存储、专线与备份租赁 | 年 | 1 | 220 | 3 | 660 | 基础设施租赁，不含运维人力 | A-001
12 | 算力租赁 | 峰值与容灾算力预留 | 年 | 1 | 150 | 3 | 450 | 上线前验证、故障演练和突发适配 | A-011
13 | 外部软件 | 商业多物理/光学求解器 | 项 | 1 | 250 | 1 | 250 | 加速器—光束线联合模型 | A-012
14 | 外部软件 | 企业数据治理/时序库订阅 | 项 | 1 | 180 | 1 | 180 | 三年许可 | A-012
15 | 外部软件 | 企业AI运行时许可 | 项 | 1 | 180 | 1 | 180 | 生产级安全更新和支持预留 | A-012
16 | 外部软件 | 网络安全/验证软件许可 | 项 | 1 | 150 | 1 | 150 | 只列外购许可 | A-012
17 | 外部软件 | 标准化建模和测试工具许可 | 项 | 1 | 140 | 1 | 140 | 外购工具预留 | A-012
18 | 人力成本 | 光束线实验室老师 | 人年 | 30 | 40 | 1 | 1200 | 每线物理任务、数据定义、现场验证和验收 | A-008
19 | 人力成本 | 光束线代码开发工程师 | 人年 | 30 | 40 | 1 | 1200 | 每线数字孪生、数据接入、控制适配和联调 | A-008
20 | 人力成本 | 光束线学生 | 人年 | 180 | 4.8 | 1 | 864 | 数据整理、建模、测试、实验记录和工具开发 | A-008
21 | 人力成本 | 加速器老师+代码工程师 | 人年 | 6 | 40 | 1 | 240 | 加速器在线监测、模型、接口及L3协同调控；人数按两类人员合计 | A-008
22 | 人力成本 | 加速器学生 | 人年 | 18 | 4.8 | 1 | 86.4 | 状态数据、异常样本、模型测试和现场验证 | A-008
23 | 人力成本 | 算法总开发师 | 人年 | 3 | 50 | 1 | 150 | Simulator–Verifier–Actor总体算法和技术决策 | A-008
24 | 人力成本 | 共享算法工程师 | 人年 | 6 | 40 | 1 | 240 | 代理模型、优化、评估、MLOps和工具链 | A-008
25 | 人力成本 | 共享算法学生 | 人年 | 9 | 4.8 | 1 | 43.2 | 样本构造、训练评估、回放及实验支持 | A-008
[6 empty] | 直接费用小计 | 12025.6
[6 empty] | 不可预见费 | 2405.12
[6 empty] | 三年总预算 | 14430.72
Note on E8: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F8: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G8: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E9: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F9: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G9: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E10: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F10: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G10: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E11: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F11: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G11: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E12: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F12: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G12: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E13: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F13: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G13: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E14: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F14: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G14: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E17: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E18: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E19: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E20: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F20: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G20: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E21: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F21: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G21: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E22: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F22: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G22: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E23: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F23: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G23: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on E24: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on F24: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G24: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G25: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G26: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G27: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G28: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G29: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G30: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G31: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。
Note on G32: 可编辑数量/单价/年限；硬件和软件为含税采购估算，算力为租赁用量。

## 版本差异
L1–L3能力边界与Actor闭环定位
维度 | L1 | L2 | L3 | 预算边界/验收提醒
覆盖范围 | 一台加速器+十线状态底座；1–2线实机测试 | 一台加速器自动监测；十线闭环调优 | 一台加速器+十线联合状态、诊断和调控 | 不是十套孤立系统
Simulator | 中等精度；历史Flux残差校准 | 十线高精度模型+AI代理 | 加速器—十线联合多速率孪生 | 每条线必须有独立校准和失效域
Verifier | 评分和硬约束检查；辅助决策 | 多目标评分、OOD和回退；闭环门控 | 预测风险、跨子系统约束和容灾验证 | Verifier不能替代PSS/EPS/PLC
Actor LLM | 小模型；直接建议或少轮验证 | 大模型适配；十线多轮工具调用 | 大模型+代理模型；设施级任务编排 | 无任意PV、脚本或联锁修改权
加速器能力 | 在线检测、报警和人工处置建议 | 自动监测、预测预警；不自动调源 | 经白名单Plan同步调控光源与线站 | 快反馈仍由FPGA/PID/PLC承担
光束线能力 | 十线给方法；1–2线辅助调优验证 | 十线多参数、多目标闭环自主调优 | 十线协同调优、预测诊断与自主恢复 | 必须按线冻结动作、约束和验收集
运行成熟度 | Shadow/专家批准 | 多线监督式自主运行 | 限定边界内接近完全自主 | L3不等于取消值班和科研签字
主验收量 | 覆盖率、检测率、建议接受率、试点效果 | 十线成功率、调优时间、人工接管率、零越权 | 设施可用率、预测提前量、联合恢复率、灾备 | 高危事件按零容忍门禁

## 来源
证据来源与使用限制（检索截止2026-08-19）
来源ID | 来源 | 发布者 | 日期 | 关键值/用途 | URL/本地路径 | 限制
S-001 | EC2 Capacity Blocks for ML Pricing | AWS | 2026-07-07有效价 | H100容量块约3.933–4.72 USD/GPU·h | https://aws.amazon.com/ec2/capacityblocks/pricing/ | 动态价格；非中国含税价
S-002 | Accelerator-optimized VM Pricing | Google Cloud | 检索2026-08-19 | 8×H100按需约88.49 USD/h；三年约38.86 USD/h | https://cloud.google.com/products/compute/pricing/accelerator-optimized | 不含磁盘、网络和税
S-003 | 人民币汇率中间价 | SAFE/中国外汇交易中心 | 2026-08-18 | 6.7905 CNY/USD；预算用7.00 | https://www.safe.gov.cn/AppStructured/hlw/RMBQuery.do | 中间价不是结算价
S-004 | NVIDIA NIM FAQ | NVIDIA | 检索2026-08-19 | 生产许可起价4500 USD/GPU·年 | https://docs.api.nvidia.com/nim/docs/product | 起价；最终需询价
S-005 | EPICS Open License | EPICS Collaboration | 检索2026-08-19 | 控制栈可开源复用，降低许可费 | https://epics.anl.gov/license/open.php | 模块许可仍需审计
S-006 | Bluesky Repository | Bluesky Project | 检索2026-08-19 | BSD-3-Clause；实验编排、元数据和中断恢复 | https://github.com/bluesky/bluesky | 开源不等于免集成人力
S-007 | 纳米CT智能化实施路线 | 本地项目文档 | 2026-07 | 安全分层、HIL、门禁和工作包 | ../上海光源纳米CT全流程智能化需求评估与实施路线_2026-07.md | 面向纳米CT，十线需逐条盘点
S-008 | 本次预算需求及团队制用人成本 | 用户 | 2026-08-19 | 一台加速器+十线；L1/L2/L3能力；老师/工程师40万元/年、算法总开发50万元/年、学生0.4万元/月 | 用户需求 | 版本团队年为模型假设，可在“人力模型”黄色单元格调整

## 分年预算
三年建设资金安排建议
版本 | 第1年比例 | 第1年金额 | 第2年比例 | 第2年金额 | 第3年比例 | 第3年金额 | 合计
L1 | 35% | 945.9555 | 40% | 1081.092 | 25% | 675.6825 | 2702.73
L2 | 30% | 2086.56 | 45% | 3129.84 | 25% | 1738.8 | 6955.2
L3 | 25% | 3607.68 | 40% | 5772.288 | 35% | 5050.752 | 14430.72
门禁建议 | 第1年：数据与Shadow；第2年：监督执行和模块闭环；第3年：多线运行。L3的限定无人值守应在三年核心建设后继续以运行成熟项目验收。
Note on B6: 可编辑分年拨款比例；三年应合计100%。
Note on D6: 可编辑分年拨款比例；三年应合计100%。
Note on F6: 可编辑分年拨款比例；三年应合计100%。
Note on B7: 可编辑分年拨款比例；三年应合计100%。
Note on D7: 可编辑分年拨款比例；三年应合计100%。
Note on F7: 可编辑分年拨款比例；三年应合计100%。
Note on B8: 可编辑分年拨款比例；三年应合计100%。
Note on D8: 可编辑分年拨款比例；三年应合计100%。
Note on F8: 可编辑分年拨款比例；三年应合计100%。